ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS

2022-2023/2024

Tikslas – sutelkti ir parengti mokyklos bendruomenę atnaujinto ugdymo turinio (toliau – UTA) įgyvendinimui.

1 UŽDAVINYS: stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonės | Įgyvendinimo terminas | Atsakingas | Rezultatas |
| 1.1. | UTA komandos sudarymas | Rugsėjis | Mokyklos direktorius | Suformuota UTA komanda ir patvirtinta direktoriaus įsakymu |
| 1.2. | Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, mokyklos taryboje | Lapkričio 1 sav. | Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai. | UTA komanda supažindinama su aktualijomis. |
| 1.3. | Kūrybinės dirbtuvės arba savaitės ,,Kompetencijomis grįstas ugdymo turinys“ | Nuolat | Pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai. | Mokytojai (bent 80 proc., bendradarbiaudami su kolegomis, supras programų pokyčius ir planuojamų veiklų rezultatus. |
| 1.4. | Kompetencijų žemėlapių kūrimas ir nagrinėjimas atskirose metodikos grupėse | Lapkričio IV sav. | Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai. | Mokytojai (bent 85 proc.) geriau supras  kompetencijų sandus ir jų raišką. |
| 1.5. | Pamokos plano pagal UTA kūrimas, koregavimas. | Gruodžio 4 sav. | Pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai. | Mokytojai gilins pamokos planavimo pagal UTA žinias ir gebėjimus. |
| 1.6. | Pamokos plano pavyzdžio kūrimas kiekvienoje metodikos grupėje | 2023 metai  Sausio 1 sav | Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | Atsiras bendri susitarimai tarp mokytojų metodinėse grupėse. |
| 1.7. | Pasirinkto pamokos scenarijaus kūrimas kiekvienoje metodikos grupėje ir jo aptarimas pateikiant rekomendacijas | Vasario 3 sav. | Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | Suvienodės mokytojų (bent 60 proc.) metodiniai, didaktiniai reikalavimai pamokai pagal UTA. |
| 1.8 | Sukurtų pamokos scenarijų metodikos grupėse ir jų pateiktų rekomendacijų aptarimas Metodinėje taryboje. | Vasario 3 sav. | Pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai. | Gerosios patirties sklaida |
| 1.9 | Sukauptos gerosios patirties pasirengiant UTA sklaida mokyklos pedagogų posėdyje | Kovo 21 d. | Pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai. | Mokyklos pedagogų bendruomenė susipažins su atliktom UTA veiklom, reflektuos ir koreguos su UTA susijusius pedagoginius procesus. |
| 1.10 | Pamokos stebėjimo protokolo korekcijos | Vasario 3-4 savaitės | Pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | Tobulės pamokų stebėsena, rekomendacijos skatins mokytojų saviugdą. |
| 1.11 | Atviros pamokos pagal atnaujintas BP. Jų analizė pagal atnaujintą pamokos stebėsenos protokolą. | Kovo 2 sav. | Direktorius, pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimo ,,Kolega kolegai” “Mokykla mokyklai” ir kt stiprinimas. |
| 1.12 | Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas | Balandžio 1 sav, | Direktorius, pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | 100 proc. mokytojų susipažino su BP planais |
| 1.13 | Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų koregavimas | Balandžio 4 sav. | Pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai |  |
| 1.14 | Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais | Gegužės 1-4 savaitė | Direktorius, pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys |
| 1.15 | Pasirengimo diegti UTA stebėsena | nuolat | Direktorius, pavaduotoja ugdymui, Metodinė taryba, | vyksta stebėjimas, vertimas |
| 2 UŽDAVINYS. Teikti metodinę pagalbą bei paramą ir organizuoti kvalifikacijos tobulinimas | | | | |
| 2.1 | Pasirengimo diegti BP situacijos analizė ir poreikių nustatymas, korekcija (mokytojų kvalifikacija, mokymo ir mokymosi priemonės, ugdomosios aplinkos kūrimas ir nagrinėjimas ir kt.) | 2022 m. Rugsėjis - spalis | Pavaduotojas ugdymui | Atliktas įsivertinimas, veiklų nusimatymas |
| 2.2 | Kvalifikacijos tobulinimas vadovams, mokytojams, švietimo pagalbos specialistams UTA aktualijomis. | 2022-2023 | Pavaduotojas ugdymui | Pagal poreikį konferencijos, diskusijos, pasitarimai, viešosios, kt. konsultacijos ir t.t. |
| 2.3 | Informacijos sklaida apie įtraukųjį ugdymą tikslinėms grupėms - mokytojams, tėvams, mokiniams | 2022-2024 | Pavaduotojas ugdymui, švietimo pagalbos specialistas |  |
| 2.4 | Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojo ugdymo temomis | 2022-2024 | Pavaduotojas ugdymui |  |
| 2.5 | Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas | 2022-2024 | VGK pirmininkas | VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimu ir kt. |

3 UŽDAVINYS. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos planas | 2022 m. rugsėjis | Pavaduotojas ugdymui | Sukurtas socialinės partnerystės planas |
| 3.1 | Mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių supažindinimas su  pasirengimu įgyvendinti UTA | 2022 m. | UTA komandos atstovas | 100% mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų informuoti apie UTA procesus. Apie UTA procesus supažindinta www, e-dienyne, socialiniuose tinkluose ir kt. |
| 3.2 | Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas (mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.) | 2022-2023 | UTA komandos narys | Kiekvieną mėnesį viešinti www, socialiniuose tinkluose, dienyne ir kt. Rekomenduojama interneto svetainėje |
| 3.3. | Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą pateikimas, aptarimas, tobulintinų sričių nusimatymas | 2022–2023 | Pavaduotojas ugdymui | Susirinkimai, posėdžiai, informacija www, socialiniuose tinkluose, dienyne ir kt. |
| 3.4 | Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema | 2022–2023 | Pavaduotojas ugdymui | Pristatymas tėvams mokyklos interneto svetainėje, susirinkimuose ir kt. |
| 3.5 | Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo tema | 2022–2023 | Pavaduotojas ugdymui | Pristatymas mokiniams mokyklos interneto svetainėje, socialiniame tinkle, kt. |

4. UŽDAVINYS. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas | 2022-2023 | Pavaduotojas ugdymui | Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis. |
| 4.2 | Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas, prioritetų vadovėliams įsigyti nusistatymas ir susitarimai metodinėje taryboje | 2022-2024 | Pavaduotojas ugdymui | Parengtas mokymo ir mokymosi priemonių įsigijimo planas. |
| 4.3 | Priemonių ir aplinkų atnaujinimo veiklos | 2022-2024 | UTA komandos narys | Atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas, atnaujinto aplinkos |